## Backlog Geral
Requisitos | Descrição | Classificação | Data | Responsáveis | Tipo Sprint | Sprint | Pesos | Fibonacci | Total do Fibonacci | Integrantes | Ex-integrantes
Criar as tabelas do banco de dados | Criar Tables: Usuarios, Container,Registros e Empresa | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | PP | 3 | 473 | Anderson Francisco Santos de Oliveira | Arthur Vitorio Rocha
Popular a tabela com dados | Inserir registros nas tabelas criadas | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | P | 5 |  | Gabriel Vellenick Zanotti | Douglas Henrique De Campos Alves
Criar script de consulta pro banco de dados | Fazer scripts de consulta (SELECT) no banco de dados | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | P | 5 |  | Gus Kenzo Shigeoka Paulino | Gabriel Galhiardo Farina
Fazer tela com um simulador financeiro | Fazer um simulador financeiro com base na regra de negócio. "O projeto irá economizar...", "O projeto gerará um lucro de..." | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | M | 8 |  | Gustavo Lima de Araujo | Leonardo Werner Silva
Criar e configurar trello | Criar 3 cards: a fazer, em andamento, concluido | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | PP | 3 |  | Luiz Carlos Duarte Silva | Joao Pedro Dos Santos Alves
Criar as tarefas e organiza-las nos seus respectivos cards | Criação de Cards: A fazer, Em andamento e Concluído. para melhor organização de requisitos | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | PP | 3 |  | Marcus Brenno de Souza Lima | Jonatas Pereira Teles
Criar documentação do projeto | Documentar o contexto, objetivo, justificativa, escopo, premissas, restrições | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | M | 8
Configarar projeto no GitHub | Criação da organização Til-Ice e readme no github | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | PP | 3
Criar prototipo no figma. | Criar telas de main, equipe, sobre nós e localização | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | M | 8
Criar diagrama de visão de negocio | Montar um diagrama objetivo, simples, bem estilizado e profissional. | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | P | 5
Montar arduino | Fazer a ligação do sensor no arduino com jumpers | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | PP | 3
Configurar ambiente para o funcionamento do arduino | Baixar e instalar o aplicativo ARDUINO IDE, após isso colocar o código para o funcionamento do mesmo. | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | PP | 3
Criar codigo para o arduino | Rodar o código do sensor no Arduino | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | P | 5
Configurar ambiente para virtualização no virtualBox | Fazer o download da iso lubunto e iniciar o SO no hipervisor (Virtual Box), configurando quantidade de Memoria RAM, Memoria de massa e Nucleos. | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | PP | 3
Executar comandos no SO selecionado | Saber fazer os comando básicos no SO (cd, ls,mkdir, pwd) e etc | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | PP | 3
Criar Tela de cadastro de usuario no protótipo | Fazer uma tela de cadastro para o usuário inserir seu e-mail, criar senha e confirmar senha. no Protótipo | Importante | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT1 | P | 5
Atualizar ferramenta de gestão | Organizar as atividades nas ferramentas de gestão de projeto, adicionando as novas atividades e requisitos da Sprint | Essencial | 17/março | Gustavo/Anderson | SPT2A | SPT2 | M | 8
BackLog da Sprint | BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) Atualização das demandas no Backlog Da Sprint | Essencial | 17/março | Gus/Gabriel | SPT2A | SPT2 | M | 8
Atualizar Documentação | Projetos atualizado no GitHub Documentação do Projeto Atualizada | Essencial | 17/março | Gustavo/Anderson | SPT2A | SPT2 | M | 8
Criar documento de regras de condução do projeto | Criar uma documentação para as regras de condução do projeto da equipe | Essencial | 17/março | Gustavo/Anderson | SPT2A | SPT2 | M | 8
Definir padrão para documentos de Ata e Plano de ação | Definir padrão um para documentar as Ata e Plano de ação de cada reunião | Essencial | 17/março | Luiz/Marcus | SPT2A | SPT2 | P | 5
Criar relacionamento entre as tabelas | Realizar o relacionamento dos dados no banco de dados do MySQL | Importante | 17/março | Gustavo/Anderson | SPT2A | SPT2 | M | 8
Criar CSS para tela de simulação | Fazer uma estilização na tela de simulação utilizando CSS. | Desejável | 30/março | Gabriel/Gus/Luiz | SPT2B | SPT2 | M | 8
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelagem lógica do projeto e Remodelar o banco e suas tabelas. | Essencial | 30/março | Anderson/Gustavo/Marcus | SPT2B | SPT2 | M | 8
Site Institucional - HTML/CSS/JavaScript | Site Estático Institucional – Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições | Essencial | 30/março | Gabriel/Gus/Luiz | SPT2B | SPT2 | GG | 21
Retrabalhar o Simulador Financeiro | Verificar simulador financeiro anterior e fazer alterações com novo CSS, JS e HTML (caso necessário) | Essencial | 30/março | Anderson/Gustavo/Marcus | SPT2B | SPT2 | M | 8
Script BD / Tabelas BD loca | Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD máquina local | Essencial | 30/março | Anderson/Gustavo/Marcus | SPT2B | SPT2 | M | 8
Remodelar o Banco de Dados | Juntar todas as tasks relacionadas ao Banco de Dados para término em relatório | Essencial | 30/março | Anderson/Gustavo/Marcus | SPT2B | SPT2 | M | 8
Especificação da Dashboard | Especificar campos da Dashboard e bater com dados do BD local | Essencial | 07/abril | Gabriel | SPT2C | SPT2 | M | 8
Atualizar Documentação (feedback professor) | Atualizar a Documentação seguido o feedback do professor de TI (Marcos): “ Siga a sequência: Contexto/Objetivo/Justificativa/Escopo/Premissa/Restrição. Utilizei mais imagens no Contexto. Foto do Peixe. Fotos do Tanque dos Peixes. Infográficos falando sobre o mercado de criação de peixes no Mundo e no Brasil. Justificativa. Muito extensa. Foque no que vai convencer o cliente. “ | Essencial | 07/abril | Gustavo | SPT2C | SPT2 | M | 8
Site Cadastro e Login | Site Estático Cadastro e Login em máquina Local | Essencial | 07/abril | Luiz | SPT2C | SPT2 | G | 13
MySQL na VMLinux | Instalação do MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux) | Essencial | 07/abril | Marcus | SPT2C | SPT2 | M | 8
Planilha de Riscos | Criar Planilha de Riscos do Projeto com soluções | Essencial | 07/abril | Gus | SPT2C | SPT2 | M | 8
BurnDown | Fazer Burndown do grupo de PI e entregar ao professor de TI | Importante | 05/abril | Marcus | SPT2C | SPT2 | M | 8
Atualizar Novas Colunas no BackLog e Responsáveis | Atualizar o BackLog colocando os novos requisitos da sprint 2C, configurar o filtro da Sprint 2 no BackLog (excel), adicionar as novas colunas prioridade, tamanho e tamanho em pontos (seguir o modelo FIBONACCI) | Importante | 07/abril | Gus | SPT2C | SPT2 | M | 8
Fibonnacci da SPRINT 1 | Adicionar Pesos relacionados aos entregáveis da Sprint 1, com uma média de acordo com cada um do grupo | Essencial | 05/abril | Gus | SPT2C | SPT2 | M | 8
Linhas do Backlog | Atualizar Linhas, Adicionar novos Campos Como SPT2C,D e E. Adidionar requisitos da Sprint3 | Essencial | 05/abril | Gus | SPT2C | SPT2 | M | 8
Sensor do Projeto + Gráficos | Teste com Sensor do Projeto + Gráficos – Simular integração do sistema | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT2 | G | 13
Usar API Local/Sensor | Fazer alterações no gráfico e no BD utilizando-se da API própria do Projeto | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT2 | GG | 21
Arduino no MySQL (VMLinux) | Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux) | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT2 | GG | 21
Validar solução técnica + Diagrama da Solução | Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado) | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT2 | G | 13
Ferramenta de Gestão (Github e Trello | Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT2 | P | 5
Criar html de TUDO | Criar html da Tela de: cadastro de usuario, login, main, dashboard e esqueceu senha | Essencial | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT2 | M | 8
Linkar o site com o banco de dados | Realizar a junção do site ao banco de dados, possibilitando cadastro e consulta do cliente | Importante | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT2 | G | 13
Configurar arduino para enviar dados ao banco | Fazer a automação / conexão dos dados capturados pelo sensor serem armazenados no banco de dados | Importante | Sem informação | Sem informação | Sem classificação | SPT2 | G | 13
Site Estático Dashboard | Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJSSite Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS | Essencial | Sem informação | Sem informação | SPT2E | SPT2 | G | 13
Diagrama de Solução | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Essencial | Sem informação | Sem informação | SPT2E | SPT2 | G | 13
Montar Site Estático Dashboard | Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJSSite Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS | Essencial | 13/04/2026 | Gabriel Zanotti | SPT2D | SPT2
Montar Diagrama de Solução | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Essencial | 13/04/2026 | Gustavo Lima | SPT2D | SPT2
Testar Sensor do Projeto + Gráficos | Teste com Sensor do Projeto + Gráficos – Simular integração do sistema | Essencial | 13/04/2026 | Luiz Carlos | SPT2D | SPT2
Usar API Local/Sensor | Adaptar a API distribuída em sala de aula para o sensor DHT-11 | Essencial | 13/04/2026 | Marcus Brenno | SPT2D | SPT2
Configurar Arduino no MySQL (VMLinux) | Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux) | Importante | 13/04/2026 | Gus Kenzo | SPT2D | SPT2
Validar solução técnica + Diagrama da Solução | Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado) | Essencial | Incerto | Incerto | Sem classificação | SPT2
Arduino no MySQL (VM Linux) | Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux) | Essencial | 13/04/2026 | Anderson Oliveira | SPT2D | SPT2
Atualizar o Script | Atualizar o Script de acordo com a nova modelagem | Essencial | 13/04/2026 | Anderson Oliveira | SPT2D | SPT2
Atualizar a modelagem | Atualizar a modelagem de acordo com o feedback geral do grupo | Essencial | 13/04/2026 | Gustavo Lima | SPT2D | SPT2
Modificar o Figma de acordo com a nova modelagem | Modificar o Figma de acordo com a modelagem discutida em grupo (deletar as telas de cadastrar container e empresa, e modificar as telas de dashboard de acordo com a atualização) | Essencial | 13/04/2026 | Gustavo Lima | SPT2D | SPT2
Adicionar nova tabela na modelagem | Adicionar uma nova tabela de acordo com a sprint review. | Essencial | 13/04/2026 | Luiz Carlos | SPT2D | SPT2
Adicionar nova tela no Figma | Adicionar uma nova tela no Figma com a sprint review. | Essencial | 13/04/2026 | Gus Kenzo | SPT2D | SPT2
Fazer site institucional Funcional | Fazer página Main, Equipe, Sobre e Localização finalizados. Também devem estar interagindo com as outras páginas Com CSS, HTML e JS | Essencial | Sem informação | Sem informação | SPT3B | SPT3 | G | 13
Fazer página de Login e Cadastro Funcional | Página de Login e Cadastro ligada ao BD da VM e dados sensíveis criptografados | Essencial | Sem informação | Sem informação | SPT3D | SPT3 | GG | 21
Fazer página da Dashboard Funcional | Dashboard Funcionando com dados puxados do BD da VM | Essencial | Sem informação | Sem informação | SPT3B | SPT3 | G | 13
Fazer usuários na VM para cada função (Admin, Cliente e Funcionario) | Aplicar funções de cada usuário de acordo com cada cargo e configurar as permissões desses mesmos para cada aplicação dentro da máquina Virtual | Essencial | Sem informação | Sem informação | SPT3A | SPT3 | M | 8
Enviar arquivos utilizados pelo grupo em Nuvem | Armazenar arquivos, como imagens, documentações e aplicações feitas pelo grupo em Nuvem | Importante | Sem informação | Sem informação | SPT3A | SPT3 | M | 8
Atualizar Backups do grupo | Atualizar arquivos do grupo e seus backups | Importante | Sem informação | Sem informação | SPT3A | SPT3 | M | 8
Site institucional, Dashboard e Cadastro e Login para aparelho móvel | Configurar site institucional, Dashboard e Cadastro e Login para dispositivos móveis | Essencial | Sem informação | Sem informação | SPT3B | SPT3 | G | 13

## SPT3
Sprint | Requisitos | Descrição | Classificação | Responsáveis | Pesos
SPT3 | Atualizar Backups do grupo | Atualizar arquivos do grupo e seus backups | Importante | Sem informação | M
| Enviar arquivos utilizados pelo grupo em Nuvem | Armazenar arquivos, como imagens, documentações e aplicações feitas pelo grupo em Nuvem | Importante | Sem informação | M
| Fazer página da Dashboard Funcional | Dashboard Funcionando com dados puxados do BD da VM | Essencial | Sem informação | G
| Fazer página de Login e Cadastro Funcional | Página de Login e Cadastro ligada ao BD da VM e dados sensíveis criptografados | Essencial | Sem informação | GG
| Fazer site institucional Funcional | Fazer página Main, Equipe, Sobre e Localização finalizados. Também devem estar interagindo com as outras páginas Com CSS, HTML e JS | Essencial | Sem informação | G
| Fazer usuários na VM para cada função (Admin, Cliente e Funcionario) | Aplicar funções de cada usuário de acordo com cada cargo e configurar as permissões desses mesmos para cada aplicação dentro da máquina Virtual | Essencial | Sem informação | M
| Site institucional, Dashboard e Cadastro e Login para aparelho móvel | Configurar site institucional, Dashboard e Cadastro e Login para dispositívos móveis | Essencial | Sem informação | G

## SPT2
Sprint | Requisitos | Descrição | Classificação | Responsáveis | Pesos
SPT2 | Arduino no MySQL (VMLinux) | Inserção de dados do Arduino no MySQL (VMLinux) | Essencial | Sem informação | GG
| Atualizar Documentação | Projetos atualizado no GitHub Documentação do Projeto Atualizada | Essencial | Gustavo/Anderson | M
| Atualizar Documentação (feedback professor) | Atualizar a Documentação seguido o feedback do professor de TI (Marcos): “ Siga a sequência: Contexto/Objetivo/Justificativa/Escopo/Premissa/Restrição. Utilizei mais imagens no Contexto. Foto do Peixe. Fotos do Tanque dos Peixes. Infográficos falando sobre o mercado de criação de peixes no Mundo e no Brasil. Justificativa. Muito extensa. Foque no que vai convencer o cliente. “ | Essencial | Gustavo | M
| Atualizar ferramenta de gestão | Organizar as atividades nas ferramentas de gestão de projeto, adicionando as novas atividades e requisitos da Sprint | Essencial | Gustavo/Anderson | M
| Atualizar Novas Colunas no BackLog e Responsáveis | Atualizar o BackLog colocando os novos requisitos da sprint 2C, configurar o filtro da Sprint 2 no BackLog (excel), adicionar as novas colunas prioridade, tamanho e tamanho em pontos (seguir o modelo FIBONACCI) | Importante | Gus | M
| BackLog da Sprint | BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) Atualização das demandas no Backlog Da Sprint | Essencial | Gus/Gabriel | M
| BurnDown | Fazer Burndown do grupo de PI e entregar ao professor de TI | Importante | Marcus | M
| Configurar arduino para enviar dados ao banco | Fazer a automação / conexão dos dados capturados pelo sensor serem armazenados no banco de dados | Importante | Sem informação | G
| Criar CSS para tela de simulação | Fazer uma estilização na tela de simulação utilizando CSS. | Desejável | Gabriel/Gus/Luiz | M
| Criar documento de regras de condução do projeto | Criar uma documentação para as regras de condução do projeto da equipe | Essencial | Gustavo/Anderson | M
| Criar html de TUDO | Criar html da Tela de: cadastro de usuario, login, main, dashboard e esqueceu senha | Essencial | Sem informação | M
| Criar relacionamento entre as tabelas | Realizar o relacionamento dos dados no banco de dados do MySQL | Importante | Gustavo/Anderson | M
| Definir padrão para documentos de Ata e Plano de ação | Definir padrão um para documentar as Ata e Plano de ação de cada reunião | Essencial | Luiz/Marcus | P
| Diagrama de Solução | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Essencial | Sem informação | G
| Especificação da Dashboard | Especificar campos da Dashboard e bater com dados do BD local | Essencial | Gabriel | M
| Ferramenta de Gestão (Github e Trello | Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Essencial | Sem informação | P
| Fibonnacci da SPRINT 1 | Adicionar Pesos relacionados aos entregáveis da Sprint 1, com uma média de acordo com cada um do grupo | Essencial | Gus | M
| Linhas do Backlog | Atualizar Linhas, Adicionar novos Campos Como SPT2C,D e E. Adidionar requisitos da Sprint3 | Essencial | Gus | M
| Linkar o site com o banco de dados | Realizar a junção do site ao banco de dados, possibilitando cadastro e consulta do cliente | Importante | Sem informação | G
| Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelagem lógica do projeto e Remodelar o banco e suas tabelas. | Essencial | Anderson/Gustavo/Marcus | M
| MySQL na VMLinux | Instalação do MySQL no servidor de dados da solução (VMLinux) | Essencial | Marcus | M
| Planilha de Riscos | Criar Planilha de Riscos do Projeto com soluções | Essencial | Gus | M
| Remodelar o Banco de Dados | Juntar todas as tasks relacionadas ao Banco de Dados para término em relatório | Essencial | Anderson/Gustavo/Marcus | M
| Retrabalhar o Simulador Financeiro | Verificar simulador financeiro anterior e fazer alterações com novo CSS, JS e HTML (caso necessário) | Essencial | Anderson/Gustavo/Marcus | M
| Script BD / Tabelas BD loca | Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD máquina local | Essencial | Anderson/Gustavo/Marcus | M
| Sensor do Projeto + Gráficos | Teste com Sensor do Projeto + Gráficos – Simular integração do sistema | Essencial | Sem informação | G
| Site Cadastro e Login | Site Estático Cadastro e Login em máquina Local | Essencial | Luiz | G
| Site Estático Dashboard | Site Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJSSite Estático Dashboard – Local - Gráfico com ChartJS | Essencial | Sem informação | G
| Site Institucional - HTML/CSS/JavaScript | Site Estático Institucional – Local - HTML/CSS/JavaScript - com conceito de repetições | Essencial | Gabriel/Gus/Luiz | GG
| Usar API Local/Sensor | Fazer alterações no gráfico e no BD utilizando-se da API própria do Projeto | Essencial | Sem informação | GG
| Validar solução técnica + Diagrama da Solução | Validar a solução técnica + Diagrama da Solução (Validado) | Essencial | Sem informação | G

## SPT1
Sprint | Requisitos | Descrição | Classificação | Responsáveis | Pesos
SPT1 | Configarar projeto no GitHub | Criação da organização Til-Ice e readme no github | Essencial | Sem informação | PP
| Configurar ambiente para o funcionamento do arduino | Baixar e instalar o aplicativo ARDUINO IDE, após isso colocar o código para o funcionamento do mesmo. | Essencial | Sem informação | PP
| Configurar ambiente para virtualização no virtualBox | Fazer o download da iso lubunto e iniciar o SO no hipervisor (Virtual Box), configurando quantidade de Memoria RAM, Memoria de massa e Nucleos. | Essencial | Sem informação | PP
| Criar as tabelas do banco de dados | Criar Tables: Usuarios, Container,Registros e Empresa | Essencial | Sem informação | PP
| Criar as tarefas e organiza-las nos seus respectivos cards | Criação de Cards: A fazer, Em andamento e Concluído. para melhor organização de requisitos | Essencial | Sem informação | PP
| Criar codigo para o arduino | Rodar o código do sensor no Arduino | Essencial | Sem informação | P
| Criar diagrama de visão de negocio | Montar um diagrama objetivo, simples, bem estilizado e profissional. | Essencial | Sem informação | P
| Criar documentação do projeto | Documentar o contexto, objetivo, justificativa, escopo, premissas, restrições | Essencial | Sem informação | M
| Criar e configurar trello | Criar 3 cards: a fazer, em andamento, concluido | Essencial | Sem informação | PP
| Criar prototipo no figma. | Criar telas de main, equipe, sobre nós e localização | Essencial | Sem informação | M
| Criar script de consulta pro banco de dados | Fazer scripts de consulta (SELECT) no banco de dados | Essencial | Sem informação | P
| Criar Tela de cadastro de usuario no protótipo | Fazer uma tela de cadastro para o usuário inserir seu e-mail, criar senha e confirmar senha. no Protótipo | Importante | Sem informação | P
| Executar comandos no SO selecionado | Saber fazer os comando básicos no SO (cd, ls,mkdir, pwd) e etc | Essencial | Sem informação | PP
| Fazer tela com um simulador financeiro | Fazer um simulador financeiro com base na regra de negócio. "O projeto irá economizar...", "O projeto gerará um lucro de..." | Essencial | Sem informação | M
| Montar arduino | Fazer a ligação do sensor no arduino com jumpers | Essencial | Sem informação | PP
| Popular a tabela com dados | Inserir registros nas tabelas criadas | Essencial | Sem informação | P

## Burndown
Dia | Meta Dia | Meta Ideal | Realizado Dia REAL | Pendente | Pontos a Serem Entregues | 473 | Dia-Inicio | Dia-Fim | Meta | DIF
0 | 0 | 473 | 0 | 473 | Prazo de Término (DIAS) | 82 | 1 | 27 | 162 | 0
1 | 5.7683 | 467.2317 | 5.7683 | 467.2317 | Média Ideal Por Dia | 6 | 28 | 54 | 162 | 161.5122
2 | 5.7683 | 461.4634 | 5.7683 | 461.4634 |  |  | 55 | 82 | 162 | 3.9257e-13
3 | 5.7683 | 455.6951 | 5.7683 | 455.6951
4 | 5.7683 | 449.9268 | 5.7683 | 449.9268
5 | 5.7683 | 444.1585 | 5.7683 | 444.1585 | [6 empty] | Integrantes | Ex-integrantes
6 | 5.7683 | 438.3902 | 5.7683 | 438.3902 | [6 empty] | Anderson Francisco Santos de Oliveira | Arthur Vitorio Rocha
7 | 5.7683 | 432.622 | 5.7683 | 432.622 | [6 empty] | Gabriel Vellenick Zanotti | Douglas Henrique De Campos Alves
8 | 5.7683 | 426.8537 | 5.7683 | 426.8537 | [6 empty] | Gus Kenzo Shigeoka Paulino | Gabriel Galhiardo Farina
9 | 5.7683 | 421.0854 | 5.7683 | 421.0854 | [6 empty] | Gustavo Lima de Araujo | Leonardo Werner Silva
10 | 5.7683 | 415.3171 | 5.7683 | 415.3171 | [6 empty] | Luiz Carlos Duarte Silva | Joao Pedro Dos Santos Alves
11 | 5.7683 | 409.5488 | 5.7683 | 409.5488 | [6 empty] | Marcus Brenno de Souza Lima | Jonatas Pereira Teles
12 | 5.7683 | 403.7805 | 5.7683 | 403.7805
13 | 5.7683 | 398.0122 | 5.7683 | 398.0122
14 | 5.7683 | 392.2439 | 5.7683 | 392.2439
15 | 5.7683 | 386.4756 | 5.7683 | 386.4756
16 | 5.7683 | 380.7073 | 5.7683 | 380.7073
17 | 5.7683 | 374.939 | 5.7683 | 374.939
18 | 5.7683 | 369.1707 | 5.7683 | 369.1707
19 | 5.7683 | 363.4024 | 5.7683 | 363.4024
20 | 5.7683 | 357.6341 | 5.7683 | 357.6341
21 | 5.7683 | 351.8659 | 5.7683 | 351.8659
22 | 5.7683 | 346.0976 | 5.7683 | 346.0976
23 | 5.7683 | 340.3293 | 5.7683 | 340.3293
24 | 5.7683 | 334.561 | 5.7683 | 334.561
25 | 5.7683 | 328.7927 | 5.7683 | 328.7927
26 | 5.7683 | 323.0244 | 5.7683 | 323.0244
27 | 5.7683 | 317.2561 | 5.7683 | 317.2561
28 | 5.7683 | 311.4878 | 3 | 314.2561
29 | 5.7683 | 305.7195 | 3 | 311.2561
30 | 5.7683 | 299.9512 | 2 | 309.2561
31 | 5.7683 | 294.1829 | 1 | 308.2561
32 | 5.7683 | 288.4146 | 12 | 296.2561
33 | 5.7683 | 282.6463 | 13 | 283.2561
34 | 5.7683 | 276.878 | 12 | 271.2561
35 | 5.7683 | 271.1098 | 5 | 266.2561
36 | 5.7683 | 265.3415 | 0 | 266.2561
37 | 5.7683 | 259.5732 | 0 | 266.2561
38 | 5.7683 | 253.8049 | 4 | 262.2561
39 | 5.7683 | 248.0366 | 5 | 257.2561
40 | 5.7683 | 242.2683 | 8 | 249.2561
41 | 5.7683 | 236.5 | 8 | 241.2561
42 | 5.7683 | 230.7317 | 6 | 235.2561
43 | 5.7683 | 224.9634
44 | 5.7683 | 219.1951
45 | 5.7683 | 213.4268
46 | 5.7683 | 207.6585
47 | 5.7683 | 201.8902
48 | 5.7683 | 196.122
49 | 5.7683 | 190.3537
50 | 5.7683 | 184.5854
51 | 5.7683 | 178.8171
52 | 5.7683 | 173.0488
53 | 5.7683 | 167.2805
54 | 5.7683 | 161.5122
55 | 5.7683 | 155.7439
56 | 5.7683 | 149.9756
57 | 5.7683 | 144.2073
58 | 5.7683 | 138.439
59 | 5.7683 | 132.6707
60 | 5.7683 | 126.9024
61 | 5.7683 | 121.1341
62 | 5.7683 | 115.3659
63 | 5.7683 | 109.5976
64 | 5.7683 | 103.8293
65 | 5.7683 | 98.061
66 | 5.7683 | 92.2927
67 | 5.7683 | 86.5244
68 | 5.7683 | 80.7561
69 | 5.7683 | 74.9878
70 | 5.7683 | 69.2195
71 | 5.7683 | 63.4512
72 | 5.7683 | 57.6829
73 | 5.7683 | 51.9146
74 | 5.7683 | 46.1463
75 | 5.7683 | 40.378
76 | 5.7683 | 34.6098
77 | 5.7683 | 28.8415
78 | 5.7683 | 23.0732
79 | 5.7683 | 17.3049
80 | 5.7683 | 11.5366
81 | 5.7683 | 5.7683
82 | 5.7683 | 3.9257e-13